杭州市机关事务管理局文件

杭机事〔2022〕40号

杭州市机关事务管理局关于印发机关事务

运行保障国家级综合标准化试点实施方案的通知

各区、县（市）机关事务部门，市局各处室、单位：

为扎实推进机关事务运行保障国家级综合标准化试点工作，根据国家标准化管理委员会《关于下达第八批社会管理和公共服务综合标准化试点的通知》精神和国家机关事务管理局、浙江省机关事务管理局有关部署要求，经市局党组会研究，现将《机关事务运行保障国家级综合标准化试点实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

杭州市机关事务管理局

2022年11月7日

机关事务运行保障

国家级综合标准化试点实施方案

为扎实推进杭州市机关事务标准化工作，贯彻落实国家机关事务管理局、浙江省机关事务管理局有关部署，根据国家标准化管理委员会《关于下达第八批社会管理和公共服务综合标准化试点的通知》精神，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，按照中央、省、市有关推进社会管理和公共服务综合标准化试点部署要求，锚定争当浙江省加快机关事务高质量发展、推进机关运行保障现代化先行范例目标，以推进机关事务标准化试点示范项目建设为抓手，建立健全机关事务运行保障标准体系，保障机关事务先进标准有效供给，强化标准推广实施，实现标准化和机关事务工作深度融合，赋能机关事务数字化改革和系统性变革重塑，充分发挥标准化的基础性、规范性、引领性、战略性作用和政治效应、社会效应、经济效应、生态效应，打造机关运行保障综合标准化杭州范例。

（二）基本原则

1.突出重点。结合全市机关事务工作改革创新发展要求，重点制定实施基础通用、资产经费管理、公共机构节能降碳、后勤服务、应急保障、数字化建设等行业急需的关键标准，及时有效满足机关事务发展需要。

2.统筹协调。按照市级统筹协调、区县（市）整体联动的要求，协同推进标准化试点项目建设。紧紧围绕机关事务管理、保障、服务三条主线，注重标准与法律法规、标准与政策制度、标准与标准之间的有效衔接和协调配套。

3.注重实效。着力提升机关事务标准的适用性和实效性，强化实际应用，遵循标准技术内容和实施要求，加强实施信息反馈、绩效评估和监督管理，不断调整优化标准体系结构与标准内容，确保标准化建设质量和成效。

4.创新发展。坚持将创新理念融入到标准化管理体制、工作机制、标准体系建设和运行中，推动机关事务标准化理念创新、实践创新，进一步发挥标准化在机关事务治理现代化和高质量发展中的作用。

（三）工作目标

到2024年，与杭州市奋进新时代建设新天堂、打造世界一流社会主义国际化大都市相适应并能展现浙江省高质量发展建设共同富裕区城市范例风采的机关事务运行保障标准化管理体制机制全面建立，构建形成覆盖全面、布局均衡、重点突出、结构合理的机关事务运行保障标准体系，产出一批具有杭州机关事务辨识度、具有标志性和引领性的重要标准化创新成果，标准化建设成效全国系统领先，率先建成机关事务标准化创新发展领跑地，打造机关运行保障综合标准化杭州范例，更好服务党委政府中心工作，更好服务“两个先行”。

——机关事务标准化管理体制机制更加健全。从全市层面建立统一协调、分工负责、运行高效的机关事务标准化管理体制和工作机制，实现标准化工作部门协同、上下联动，形成市级统筹、区县（市）自主、多方参与、协同推进的机关事务运行保障标准化共治格局。

——机关事务运行保障标准体系更加完善。机关事务基础通用、资产经费管理、公共机构节能降碳、后勤服务、应急保障、数字化建设等领域标准全覆盖，推动机关事务运行保障高质量发展的标准体系基本建成。牵头或参与编制国家标准或行业标准不少于1项，牵头编制省级地方标准不少于2项，牵头编制市级地方标准不少于4项，更加有力支撑机关事务运行保障。

——机关事务运行保障标准实施成效更加显著。全面实施机关事务对标达标提升行动，建立应用先进标准机制、标准实施监督和评价机制，强化以标准为依据开展机关事务服务和管理。标准在市域层面得到有效实施，标准全员培训率100%，关键标准实施覆盖率95%以上，标准达标率达90%以上，标准实施效果评价比例达30%以上，社会效益、经济效益、品牌效益、服务对象满意度等明显提升。

——机关事务标准化发展基础更加坚实。强化机关事务标准化人才培养，建立健全机关事务标准化常态化培训机制，每年组织3次以上标准化培训，累计培训人次达到1万人（次）以上，广泛开展标准化科普活动，全面提升标准化意识和能力，培养一支懂业务、懂技术、懂标准的人才队伍。积极参与建设机关事务标技委工作，培养若干机关事务标技委委员。

二、重点任务

（一）强化全域性，完善机关事务运行保障标准体系。在遵循机关事务相关法律法规和政策文件、标准化相关指导性文件以及试点建设目标的基础上，系统梳理机关事务现行国家标准、行业标准、地方标准、团体标准以及现行规范性文件，构建覆盖基础通用、资产经费管理、公共机构节能降碳、后勤服务保障、应急保障、数字化建设等方面的标准体系。在标准体系框架的指导下，根据机关事务运行保障发展趋势和需求,确立关键标准制修订清单，形成内外部标准协调配套、互为补充的标准明细表。

（二）提升层级性，制定机关事务运行保障重点标准。在各级标准化行政主管部门和机关事务主管部门的指导和支持下，以基础好、成熟度高、具有推广意义的重要业务板块为着力点，聚焦公物仓建设和运行、机关食堂智慧化建设、公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能降碳、机关后勤服务保障、机关事务应急保障等重要方面，按照“成熟一项、制定一项、提升一项”的原则，推进主干业务内部标准规范、团体标准、地方标准制修订，并争取 上升为行业标准、国家标准。

（三）着眼实效性，强化机关事务运行保障标准实施。一是广泛开展标准宣传培训。针对现行和新制定标准，开展多层次、多角度的宣传、培训、研讨和解读，提高干部职工标准化意识，增强执行标准的自觉性、主动性。二是开展标准实施与监督评价。全面开展对标达标提升行动，完善应用先进标准机制，强化以标准为依据开展日常机关运行保障与管理工作，推广标准化良好行为。建立健全标准实施检查、效果评估、信息反馈和结果运用机制，适时开展标准实施监测和实施效果评估，按季度组织标准实施检查和自我评价，及时调整改进不适应需求的标准。三是借助数字化手段提升实施效果。推动标准化与数字化深度融合，依托机关事务数字化平台等载体，促进具体标准的数字化、结构化、可视化，实现标准与业务协同、融合，推动标准落地见效。

（四）注重引领性，发挥机关事务运行保障标准化试点示范效应。坚持“立标准、树标杆、做标兵”的理念，打造机关事务运行保障标准化范例，建立“1+X”标准化试点示范项目协同推进机制，以机关事务运行保障国家级社会管理和公共服务综合标准化试点为主线，同步推进国管局公物仓创新试点、省级机关餐饮标准化试点、省级公物仓标准化试点等各类专项试点建设，总结提炼全市机关事务运行保障标准化建设管理新路径、好做法、新经验，从市域范围逐步向全省、全国推广。培育树立先进典型示范，着力打造机关事务标准化精品工程，重点推广全市机关事务“三化”融合仓、机关事务标准化数字化等改革经验，擦亮“数智杭州·宜居天堂”金名片。

三、实施步骤

项目建设周期为两年，各阶段主要实施计划如下：

（一）筹备启动阶段（2022年8月—2022年11月）

1.成立项目建设组织机构。成立标准化试点项目领导小组和工作小组，健全市域机关事务标准化工作协调推进机制，配备标准化专兼职人员，确定任务分工和工作职责。制定标准化管理办法，确立标准化工作基本任务、方针和目标、组织机构及职责、具体工作内容等要求。

2.全市动员和广泛宣传。组织市局、各区县（市）机关事务有关部门召开全市标准化工作推进会和专题动员部署会，对试点实施方案进行宣贯和工作部署，提高全员认识、明确目标、凝聚合力。组织开展标准化知识培训，深化全员对标准化工作和试点项目建设的理解，营造标准化试点建设氛围。

（二）标准化文件研制阶段（2022年12月—2023年5月）

1.文献资料研究。全面梳理机关事务相关法律法规、政策文件、现行标准等文献资料，初步确定待完善、待提升、待补充的内容。

2.深入开展实地调研。面向市级、区县（市）机关事务有关部门进行座谈调研，深入了解机关事务运行保障的具体工作、实践成果和标准需求，进一步明确试点项目思路和重点方向。在此基础上，前往省级以及其他市、县（区）机关事务管理部门开展调研，学习借鉴各地先进经验。

3.完善标准体系框架。根据文献资料研究以及实地调研的情况，细化梳理机关事务管理和服务事项清单，全面完善机关事务运行保障标准体系，厘清标准制修订清单、标准层级以及主要内容。

4.研制关键标准。按照标准制修订计划，试点项目领导小组组织各部门确定各项标准负责人和主要起草人，按照“成熟一项、制定一项、提升一项”的步骤，开展关键标准立项、起草、征求意见、研讨修改、送审、报批、发布等工作。

（三）组织实施阶段（2023年6月—2024年5月）

1.制定标准实施方案。编制关键标准实施计划和方案，明确标准实施的目标、人员安排、实施准备及条件、实施范围、实施时间安排、实施记录要求、实施监督检查等。

2.组织标准宣贯培训。组织各部门、各岗位相关人员学习了解标准体系架构、标准技术要求、标准实施要求等内容，并对各部门的标准培训情况进行监督检查、做好培训记录。

3.开展标准实施。依据所研制的标准规范，组织各部门、各岗位开展实施，有效运用机关事务“三化”融合仓等数字化载体，使标准规定的各项要求在机关事务管理和服务过程的各个环节上加以实现，并做好相应的记录台账，及时反馈标准实施情况。

4.标准实施监督检查和改进。完善标准动态调整、标准实施监测、效果评估、信息反馈、持续改进等标准长效实施机制。标准化试点领导小组、各部门标准化负责人对标准的实施情况进行跟踪检查。各标准实施部门适时开展标准实施情况自查，及时反馈标准实施情况，为标准修订完善提供实践基础。定期组织各有关部门提炼总结重要地方标准实施典型案例，并对运行1年以上的标准组织开展标准实施效果评估，形成标准实施效果评估报告，及时向上级机关事务管理部门和标准化行政主管部门汇报。

5.提交中期评估申请。根据试点项目实际开展情况，在规定时间节点撰写试点自评估报告，提交试点中期评估申请，并做好试点中期评估会的总结报告，接受领导和专家质询。

6.强化试点过程管理。建立健全全市标准化文件管理、标准实施数据统计机制，制定标准化文件管理和标准实施数据采集规则，适时开展标准化文件动态管理和数据统计分析。注重发挥机关事务“三化”融合仓等载体功能。

（四）评估验收阶段（2024年6月—8月）

1.开展自我评估和整改。对照《社会管理和公共服务综合标准化试点细则》、立项文件等有关要求，组织试点项目建设情况、建设效果、主要成果的梳理、总结、自查。针对自查问题，各有关部门做好各项整改工作，试点工作小组对整改的进度和措施有效情况进行监督。

2.完成试点验收。在试点项目期限内，完成试点验收申请表、试点总结报告以及验收台账，及时向国家标准委提出验收申请。同时，组织各部门开展试点项目验收人员准备、材料准备、标准化试点应用场景准备，接受项目终期评估验收。

3.试点宣传推广。建立与市级以上主流媒体合作机制，常态化开展试点项目成效亮点宣传报道，向全社会、全系统展示全市机关事务标准化建设成果，提升和拓展机关事务运行保障国家级标准化试点项目的示范效度、辐射广度、影响力度。

四、保障措施

（一）提高思想认识，强化组织领导。在市级层面，成立由市机关事务局局长为组长、市市场监管局和市机关事务局分管副局长为副组长，标准化工作有关部门负责人为成员的机关事务运行保障国家级综合标准化试点工作领导小组，下设办公室，设在市机关事务局审计监管处（政策法规处），建立常态化的对接、沟通、指导机制，形成领导有力、职责明确、齐抓共管的工作格局。完善全市机关事务标准化工作机制，健全机关事务标准化工作专人负责制度，明确负责人和联络员，扎实做好机关事务运行保障综合标准化试点有关工作。各级业务部门根据实际制定试点阶段性实施计划，共同推动标准化试点任务落实，重要事项及时向领导小组报告。

（二）推进内外协同，强化基础支撑。加强与省、市标准化主管部门和省机关事务主管部门的协调，积极争取业务指导和工作支持，用足用好相关政策。将标准化经费纳入年度预算，为标准化工作日常开展、标准化技术咨询、标准化评估验收等提供有效的经费保障。加强与标准化科研院所、高等院校等专业机构的合作，切实集聚各方资源和力量，形成协同配合、运行顺畅的工作格局，以协调提供技术咨询和专业指导，推进理论研究和宣传培训，以更高标准全面提升机关事务标准化建设水平。

（三）抓实监督检查，强化主体责任。建立机关事务标准化建设激励机制，将推进国家级综合标准化试点建设等重大任务的表现作为部门、人员评先评优的重要参考。加强标准化建设的监督检查，对发现的问题列出清单，明确责任、限定时间、挂账整改，对工作进展快、建设效果好的予以通报表扬，对工作不力、未按时完成建设任务的进行批评问责。

杭州市机关事务管理局办公室 2022年11月7日印发